## Planilha1
| RF-01 | Desenvolver um Dashboard de Indicadores.
| RF-02 | Exibir o número de lojas criadas.
| RF-03 | Mostrar a quantidade de usuários impactados.
| RF-04 | Criar uma página onde o usuário possa escolher a empresa patrocinadora desejada com base em seu perfil.
| RF-05 | Permitir que o usuário preencha um formulário de inscrição no programa de patrocínio com seus dados pessoais e socioeconômicos.
| RF-06 | Exibir ao usuário as empresas patrocinadoras disponíveis com base em seu perfil, incluindo logo e informações básicas.
| RF-07 | Criar um sistema para que empresas patrocinadoras definam perfis de usuários que desejam apoiar.
| RF-08 | Implementar filtros para que as empresas possam selecionar usuários elegíveis com base em estado, idade, escolaridade e renda familiar
| RF-09 | Permitir que o usuário aplique filtros nos dados exibidos no dashboard para refinar a visualização de informações.
| RF-10 | Exibir a distribuição geográfica das lojas e usuários.
| RF-11 | Apresentar métricas de engajamento e uso da plataforma.
| RNF-01 | Criar um Manual do Usuário.
| RNF-02 | Definir uma Modelagem de Banco de Dados.
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa de Esforço | Sprint | Req. Do Parceiro
1 | Alta | Como Administrador, quero acessar um painel de controle básico, onde posso visualizar os principais indicadores do sistema. | 40 | 1 | RF-01
2 | Alta | Como administrador, quero que o sistema tenha um banco de dados estruturado para armazenar informações sobre usuários e lojas. | 60 | 1 | RNF-02
3 | Alta | Como usuário, quero preencher um formulário de inscrição com meus dados pessoais e socioeconômicos para participar do programa de patrocínio. | 35 | 2 | RF-05
4 | Alta | Como usuário, quero visualizar uma lista de empresas patrocinadoras disponíveis para meu perfil, incluindo logo e detalhes relevantes, para escolher a melhor opção. | 30 | 2 | RF-06
5 | Alta | Como empresa patrocinadora, quero definir critérios para selecionar os usuários que desejo apoiar, para garantir que o patrocínio atenda ao meu público-alvo. | 45 | 2 | RF-07
6 | Média | Como patrocinador, quero visualizar o número total de lojas criadas, para entender a abrangência da plataforma. | 40 | 2 | RF-02
7 | Média | Como patrocinador, quero visualizar o número de usuários impactados para medir o alcance do projeto. | 40 | 2 | RF-03
8 | Média | Como usuário, quero acessar uma página onde posso visualizar e escolher entre diferentes empresas patrocinadoras, para selecionar aquela que mais se alinha ao meu perfil e interesses. | 40 | 2 | RF-04
9 | Alta | Como administrador, quero visualizar a distribuição geográfica das lojas e usuários para entender onde a plataforma tem maior impacto. | 40 | 3 | RF-10
10 | Alta | Como administrador, quero um gráfico mostrando o engajamento e uso da plataforma, permitindo acompanhar tendências de crescimento. | 85 | 3 | RF-11
11 | Alta | Como administrador, quero aplicar filtros nos indicadores do dashboard, para visualizar dados específicos e facilitar a análise. | 45 | 3 | RF-09
12 | Média | Como usuário, quero poder acessar um manual de uso do sistema para entender melhor suas funcionalidades. | 40 | 3 | RNF-01
13 | Baixa | Como patrocinador, quero que a interface do dashboard seja intuitiva e com design melhorado, incluindo cores nos cards para facilitar a interpretação dos dados. | 45 | 3 | RF-01
14 | Baixa | Como empresa patrocinadora, quero aplicar filtros como estado, idade, escolaridade e renda familiar para encontrar usuários compatíveis com o meu programa de patrocínio. | 45 | 3 | RF-08